## Dados do plano de marketing
Dados do plano de marketing
Listas de plano de marketing |  | Legenda de cor do status e alternância
|  | Não Iniciado | Em andamento | Atrasado | Concluído | Personalizado 1 | Personalizado 2 | Personalizado 3 | Personalizado 4
|  | ATIVADO | ATIVADO | ATIVADO | ATIVADO | ATIVADO | ATIVADO | ATIVADO | ATIVADO
Tarefa | Status | Responsável | Atribuído a | Data de início antecipado | Data de término antecipado | Data de início real | Data de término real | Custo estimado | Real Custo
Análise de produto | Não Iniciado | Davi B. | Davi B. | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 2019-06-28 |  | 1500 | 1250
Projeto dos storyboards | Em Andamento | Marcos S. | Davi B. | 2019-07-15 | 2019-08-15 | 2019-07-13 |  | 2000 | 1840
Revisão do projeto do storyboard | Atrasado | Marcos S. | Davi B. | 2019-08-01 | 2019-08-20 |  |  | 1450
Fase 1 da análise de pesquisa | Concluído | Humberto N. | Alberto R. | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 2019-06-01 | 2019-06-28 | 3000 | 3200
Fase 1 da criação de conteúdo de publicidade | Personalizado 1 | Humberto N. | Ricardo C. | 2019-09-01 | 2019-09-15 |  |  | 500
Definições dos requisitos do produto | Personalizado 2 | Ricardo C. | Valentina R. |  |  |  |  | 575 | 125
Especificações de desenvolvimento do protótipo | Personalizado 3 | Humberto N. | Giovanna C. | 2019-09-12 | 2019-09-25 |  |  | 1750
Controle de qualidade, relatórios de progresso | Personalizado 4 | Marcos S. | Humberto N. | 2019-07-01 | 2019-10-01 | 2019-07-01 |  | 925 | 250
Criar storyboards | Não Iniciado | Marcos S. | Davi B. | 2019-07-15 | 2019-08-15 | 2019-07-13 |  | 2000 | 1840
Revisar storyboards com artistas gráficos | Atrasado | Marcos S. | Davi B. | 2019-08-01 | 2019-08-20 |  |  | 1450
Fase 2 da análise de pesquisa | Concluído | Humberto N. | Alberto R. | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 2019-06-01 | 2019-06-28 | 3000 | 3200
Fase 2 da criação de conteúdo de publicidade | Não Iniciado | Humberto N. | Ricardo C. | 2019-09-01 | 2019-09-15 |  |  | 500
Vá para as Listas de plano de marketing

## Dados da lista
Listas de plano de marketing
Dados do plano de marketing
Nome | Cargo
Davi B. | Especialista de Marketing
Marcos S. | Gerente de Marketing
Humberto N. | Gerente de Projetos
Paulo A. | Análise de Marketing
Alberto R. | Coordenador de Pesquisa
Ricardo C. | Especialista de Marketing
Valentina R. | Análise de Marketing
Giovanna C. | Gerente de Marketing Júnior
Vá para os Dados do plano de marketing